

Муниципальное общеобразовательное учреждение

« Основная общеобразовательная школа п.Восточный

Дергачевского района Саратовской области»

**ПРИКАЗ**

**от 08.09.2015г № 181**

**Об утверждении плана-графика**

**подготовки и проведения**

**государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам**

**основного общего образования**

**в МОУ «ООШп. Восточный»**

**на 2015/2016 учебный год**

В соответствии с приказом управления образования №341 от 02.09.2015 г «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дергачевского муниципального района в 2015/2016 учебном году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования МОУ «ООШ п. Восточный» на 2015/2016 учебный год (приложение1 ).
2. Ответственному по сайту Кулжановой А.А. до 12.09.2015 года разместить на сайте школы план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Директор МОУ «ООШ п.Восточный» Г.М. Нитишева**

С приказом ознакомлены:

Кулжанова А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись дата

Квашнева С.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись дата

Приложение 1 к приказу

от 08.09.2015г № 181

**План-график подготовки и проведения**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования МОУ « ООШ п. Восточный» на 2015/2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | | Сроки | | | | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году** | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ОГЭ в школе | | До 28 августа  2015года | | | | | Квашнева С.С. |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9 и ЕГЭ-11 на педагогическом совете | | 28.08. 2015года | | | | | Квашнева С.С.  Нитишева Г.М. |
| 2. | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение ВШК по качеству знания обучающихся 9 класса по всем предметам | в течение 2015\16 учебный год | | | | | | Квашнева С.С.  Нитишева Г.М. |
| 2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2015 года | | | | | | Квашнева С.С. |
| 2.3 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2015 года | | | | | | Квашнева С.С. |
| 2.4 | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2015 года | | | | | | Квашнева С.С. |
| 2.4. | Организация индивидуальной работы, консультации с обучающимися «группы риска» | Постоянно в течение 2015/16 учебного года | | | | | | Учителя- предметники |
| 2.5. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2015/16 учебного года | | | | | | Квашнева С.С. |
| 2.6. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2015/16 учебный год (по плану) | | | | | | Квашнева С.С. |
| **3** | **Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** | | | | | | | |
| 3.1. | О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | сентябрь 2015 | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.2 | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | сентябрь 2015 | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году | | | сентябрь 2015 | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | | | октябрь 2015 | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.5. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | | | февраль - март 2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.6. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | | март 2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.7. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | | | март 2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.8 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | | | март 2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 3.9 | О порядке окончания 2015/2016 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса | | | май  2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 4. | **Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году** | | | | | | | |
| 4.1 | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | | октябрь 2015 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 4.2 | Доведение до педагогов , обучающихся 9 класса и их родителей инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | | | в течение учебного года, по мере поступления | | | | Квашнева С.С |
| 4.3 | Подача списков родительской общественности для аккредитации в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями | | | апрель  2016 года | | | | Квашнева С.С |
| 4.4 | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации со справочными и инструктивно-методическими материалами | | | в течение учебного года, по мере поступления | | | | Квашнева С.С |
| 5. | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | |
| 5.1 | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме | | | октябрь-ноябрь 2015 | | | | Квашнева С.С |
| 5.2 | Формирование электронной базы данных обучающихся 9 класса | | | в течение учебного года | | | | Квашнева С.С |
| 5.3 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | | | январь 2015года | | | | Квашнева С.С |
| 5.4 | Определение транспортных схем доставки:   * обучающихся 9 классов в ППЭ | | | март  2016 года | | | | Нитишева Г.М. |
| 5.5 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации | | | май  -  июнь  2016 года | | | | Квашнева С.С |  |  |
| 5.6 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | | | июнь  2016 года | | | | Квашнева С.С |
| 5.7 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | | | июнь 2016 года | | | |  |
| 5.8 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | | | июнь 2016 года | | | | Квашнева С.С |
| **6.** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | | | в течение 2015/2016 учебного года | | | | Учителя- предметники |
| 6.2. | Участие педагогов школы в обучении на муниципальном уровне , привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | | | май  2016 года | | | | Педагоги школы |
| 6.3. | Участие в обучении на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | | | апрель 2016 года | | | | Квашнева С.С |
| 6.4. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | | | в течение года | | | | заместитель начальника управления образования |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего** | | | | | | | |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | | Кулжанова А.А.  Квашнева С.С | |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, | | | в течение года | | | Кулжанова А.А.  Квашнева С.С | |
| 7.3. | Проведение родительских собраний, совещаний, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. | | | в течение года | | | Г.М. Нитишева  С.С. Квашнева  А.А. Лебедев | |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | | | в течение года | | | Квашнева С.С. | |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | | Квашнева С.С. | |
| **8.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | |
| 8.1. | Участие в анкетировании и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | | | | в течение года | Квашнева С.С.  Лебедев А.А. | | |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2016 году ,обработка результатов мониторинга | | | | июнь 2016 года | Квашнева С.С. | | |
| 8.3. | Участие в мониторинге качества знаний обучающихся 4, 9, классов | | | | в течение учебного года | Квашнева С.С. | | |
| 9. | **Финансовое обеспечение ГИА-9** | | | | | | | |
| 9.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, в 2016 году | | | апрель 2016 года | | | Нитишева Г.М. | |