«Утверждаю»

Директор

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте МОУ «СОШ п.Восточный» | июнь 2011 г. | Леснов А.Н. |  |
| 2. | Подготовка и участие в собеседовании по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | 10 июня 2011 г. | Нитишева Г.М. Курдутова Ф.Ф. | перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Участие в мониторинге Проекта | до 23 июня 2011 г. | Нитишева Г.М. Курдутова Ф.Ф. | приказ министерства образования Саратовской области |
| 4. | Создание Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования | до 5 июля 2011 г. | Нитишева Г.М. | Приказ УО |
| 5. | - разработка положения о Совете | До 5 июля 2011 года | Нитишева Г.М. |  |
| 6. | - разработка плана работы Совета | До 10 июля 2011 года | Нитишева Г.М. |  |
| 7. | Составление списка потребности оборудования МОУ «СОШ п. Восточный» | До 25 июня 2011 года | Нитишева Г.М. Курдутова Ф.Ф. Леснов А.Н. |  |
| 8. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на августовском педагогическом совете | Август 2011 г. | Нитишева Г.М. | Протокол педагогического совета |
| 9.. | Включение в план повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | Курдутова Ф.Ф. | приказ ОУ |
| 10. | Разработка районной программы «Развитие образования МОУ «СОШ п. Восточный»» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов | июль 2011 г. | ОУ |  |
| 11. | Назначение школьного оператора мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | ОУ | приказ ОУ |
| 12. | Обсуждение Проекта на совещании школьных педагогических совещаниях | 19-30 августа 2011 г. | УО | протокол совещания |
| 13. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | УО | приказ ОУ |