|  |  | Утверждаю Педсовет, протокол № 1 «31» августа 2011 г. Директор школы ______________Г.М.Нитишева |
| --- | --- | --- |

План-график

введения ФГОС на начальной ступени

в МОУ «СОШ п.Восточный»

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС» | Апрель 2010 года | Приказ | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования | Август 2011г. | Наличие плана-графика Педсовет, протокол от31.09.2011. №1 | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | Май 2011г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 8020«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Июнь 2011г. | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения. | Сентябрь 2011г. | Наличие учебного плана | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2011г. | Наличие программного документа | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана. | Август 2011г. | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка системы оценки достижений планируемых результатов. | Сентябрь 2012г. | Наличие документа | Совет школы. |
| Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. | Сентябрь 2011г. | Модель договора | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы. |

2.Финансово-экономическое обеспечение

| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств и внебюджетных источников. | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств. | Администрация школы, Совет школы |
| --- | --- | --- | --- |

3.Организационное обеспечение введения ФГОС

| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. | В течение года | Система работы по данному направлению. | Методсовет |
| --- | --- | --- | --- |
| Заседание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС | Ежемесячно до 20 числа | Протоколы, отчеты | Администрация школы |
| Проведение публичной отчетности |  | Публичные отчеты перед общественностью. | Директор школы |

4.Создание кадрового обеспечения  введения ФГОС

| Информирование учителей начальных классов о введении ФГОС | апрель 2011г. | Наличие информации о ФГОС | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| ШМО учителей начальных классов | В течение года | Наличие плана методологической и психологической подготовки учителей к переходу на ФГОС | Администрация школы |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | май 2011г. | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
| Повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС НОО | В течение года | План подготовки | Администрация школы |

5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС

| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации о ходе подготовки к переходу на ФГОС на сайте школы. | В течение года август 2011 года В течение года | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы. Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС. |
| --- | --- | --- | --- |

6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

| Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Май 2011 | Наличие протоколов оценки | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, управляющий совет школы. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС. | В течение года. | Наличие плана | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС. |