**План-график подготовки и проведения**

**государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования   МОУ « ООШ п. Восточный» на  2015/2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | | |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году** | | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах   ОГЭ  в школе | До 28 августа  2015года | Квашнева С.С. | | |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9 и ЕГЭ-11  на  педагогическом совете | 28.08. 2015года | Квашнева С.С. Нитишева Г.М. | | |
| 2. | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Проведение  ВШК  по  качеству  знания обучающихся 9 класса по всем предметам | в течение 2015\16 учебный год | Квашнева С.С. Нитишева Г.М. | | |
| 2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2015 года | Квашнева С.С. | | |
| 2.3 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2015 года | Квашнева С.С. | | |
| 2.4 | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2015 года | Квашнева С.С. | | |
| 2.4. | Организация индивидуальной работы, консультации с обучающимися «группы риска» | Постоянно в течение  2015/16 учебного года | Учителя- предметники | | |
| 2.5. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение  2015/16 учебного года | Квашнева С.С. | | |
| 2.6. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2015/16 учебный год (по плану) | Квашнева С.С. | | |
| **3** | **Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования** | | | | |
| 3.1. | О назначении  школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования | сентябрь 2015 | Нитишева Г.М. | | |
| 3.2 | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2015 | Нитишева Г.М. | | |
| 3.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   в 2015/2016 учебном  году | сентябрь 2015 | Нитишева Г.М. | | |
| 3.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | октябрь 2015 | Нитишева Г.М. | | |
| 3.5. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль - март 2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 3.6. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | март 2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 3.7. | О проведении репетиционных экзаменов   для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 3.8 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | март 2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 3.9 | О порядке окончания 2015/2016 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9  класса | май  2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 4. | **Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации  в 2016 году** | | | | |
| 4.1 | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь  2015 года | Нитишева Г.М. | | |
| 4.2 | Доведение  до  педагогов , обучающихся 9 класса и их родителей  инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | в течение учебного года, по мере поступления | Квашнева С.С | | |
| 4.3 | Подача списков родительской общественности для  аккредитации  в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями | апрель  2016 года | Квашнева С.С | | |
| 4.4 | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации со справочными  и инструктивно-методическими  материалами | в течение учебного года, по мере поступления | Квашнева С.С | | |
| 5. | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 5.1 | Участие в организации  и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме | октябрь-ноябрь 2015 | Квашнева С.С | | |
| 5.2 | Формирование электронной базы данных обучающихся 9 класса | в течение учебного года | Квашнева С.С | | |
| 5.3 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | январь 2015года | Квашнева С.С | | |
| 5.4 | Определение транспортных схем доставки:  обучающихся 9 классов в ППЭ | март   2016 года | Нитишева Г.М. | | |
| 5.5 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации | май  -  июнь  2016 года | Квашнева С.С | | |
| 5.6 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь  2016 года | Квашнева С.С | | |
| 5.7 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2016 года |  | | |
| 5.8 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | июнь 2016 года | Квашнева С.С | | |
| **6.** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | в течение 2015/2016 учебного года | Учителя- предметники | | |
| 6.2. | Участие педагогов школы  в обучении  на муниципальном уровне , привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов  пунктов проведения экзамена | май  2016 года | Педагоги школы | | |
| 6.3. | Участие в  обучении  на муниципальном  уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель 2016 года | Квашнева С.С | | |
| 6.4. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | заместитель начальника управления образования | | |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего** | | | | |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта школы  по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | в течение года | | | Кулжанова А.А. Квашнева С.С |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, | в течение года | | | Кулжанова А.А. Квашнева С.С |
| 7.3. | Проведение родительских собраний,  совещаний, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | | | Г.М. Нитишева С.С. Квашнева А.А. Лебедев |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | | | Квашнева С.С. |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации | в течение года | | | Квашнева С.С. |
| **8.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 8.1. | Участие в  анкетировании  и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | | Квашнева С.С. Лебедев А.А. | |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации  в 2016 году ,обработка результатов мониторинга | июнь 2016 года | | Квашнева С.С. | |
| 8.3. | Участие в   мониторинге качества знаний обучающихся 4, 9, классов | в течение учебного года | | Квашнева С.С. | |
| 9. | **Финансовое обеспечение ГИА-9** | | | | |
| 9.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, в 2016 году | апрель 2016 года | | | Нитишева Г.М. |